## SAC
[11 empty] | 1 | 2
Nro. | HALLAZGOS IDENTIFICADOS DURANTE | FECHA | NOMBRE DEL AUDITOR/ PERSONA QUE DETECTO EL HALLAZGO | TIPO DE HALLAZGO | NORMA | PROCESO/AREA | AUDITADO | DOCUMENTO DE REFERENCIA | SISTEMA DE GESTION INVOLUCRADO | NORMA INVOLUCRADA | REQUISITO APLICABLES | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD / HALLAZGO | ACCIÓN INMEDIATA TOMADA | DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD: | ACCION CORRECTIVA 1 | RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION | FECHA PROPUESTA DE IMPLEMENTACION | FECHA DE SEGUIMIENTO | IMPLEMENTADA? | ACCION CORRECTIVA 2 | RESPONSABLE DE IMPLEMENTACION | FECHA PROPUESTA DE IMPLEMENTACION | FECHA DE SEGUIMIENTO | IMPLEMENTADA? | LAS ACCIONES FUERON EFICACES? | FECHA DE CIERRE | NOMBRE DEL COORDINADOR SIG | ACCION A RELIZAR POR LA EMPRESA
1 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NCm | 9001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 4.4.1 | No se pudieron evidenciar las entradas y salidas requeridas de los procesos vistos en el mapa de procesos, PD-DOC-004. | - | No hay un documento en el que se plasmen las entradas y salidas de los procesos de manera especifica | Modificar el documento de mapa de procesos en el que se identifiquen las entradas y salidas de los procesos. | Coordinador SIG | 11/04/2022 | 11/04/2022 | X
2 | Auditoria Interna | - | Peter Jhonatahan Vermeo | NCm | 45001 | Gerencia | Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 45001:2018 | 5.1 | La gerencia no ha establecido los objetivos relacionados de SST. No hay ningún documento relacionado. | - | No se contaba con información documentada debido a que el proceso de implementación de dio muy rápido y el personal no contaba con tiempo | Modificar la expresión de los compromisos de minimizar los accidentes y el de Participación y consulta en el Documento Política del Sistema Integrado de Gestión PD-DOC-005 | Gerente General/ Coordinador SIG | 14/04/2022 | 11/04/2022 | X | Modificar el documento PD-DOC-010 Programa de objetivos del SIG y analizar los objetivos a alcanzar tanto para el SGC como SGSST | Gerente General/ Coordinador SIG | 16/04/2022 | 16/04/2022 | X
3 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NCm | 45001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 5.3 | La organización no estableció, implementó y mantuvo de procesos para el cumplimiento de la ley 29783, artículo 39, "El empleador que tenga menos de veinte (20) trabajadores debe garantizar que la elección del Superviosr de Seguridad y Salud en el Trabajo se realice por los trabajadores". Los empleados de las áreas de confección y control de calidad no conocen a su representante en seguridad y salud en el trabajo. Tampoco hay evidencias de que hayan elegido a su supervisor de seguridad y salud en el trabajo). |  |  | Convocar al personal para la elección del Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo , evidencia Lista de asistencia | Gerente General/ Coordinador SIG | 2022-01-10 | 2022-01-10 | X | Realizar un Acta de Conocimiento del Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo | Gerente General/ Coordinador SIG | 2022-01-10 | 2022-01-10 |  |  |  |  | ok
4 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NCm | 45001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 5.4 a, b y c) | La organización no tiene evidencias de haber establecido o implementado procesos para la consulta y la participación de los trabajadores. |  |  | Establecer lineamientos en el procedimiento de gestión de consulta y participación PD-PRO-004 para la generación de evidencia física utilizando el registro de atención de reclamos y sugerencias, se hará énfasis en las reuniones de apertura | Coordinador SIG | 2022-04-12 | 2022-04-12 | X | Establecer un buzón de sugerencias y elaborar el formato | Coordinador del SIG | 2022-04-12 | 2022-04-12 | X |  |  |  | ok
5 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NCm | 45001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 5.4 d) | A los empleados de las áreas de confección y control de calidad se les preguntó si fueron consultados sobre el establecimiento de la política de SST y otros aspectos del SST, la respuesta fue que no se realizó la consulta. |  |  | Difundir la Política de calidad y los objetivos del SIG y establecer que cuando existan cambios deberán de difundirse los cambios | Coordinador SIG | 2022-04-16 | 2022-04-16 | X | Modificar la Matriz de comunicaciones | Coordinador del SIG | 2022-04-12 | 2022-04-12 | X |  |  |  | ok
6 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NCm | 45001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 5.4 e) | A los trabajadores de las áreas de confección y control de calidad cuando se les preguntó sobre su nivel de participación en aspectos del SST, mencionaron p.e. que no participaron en la determinación de qué información del SST se necesita comunicar y cómo hacerlo. | - | Inadecuada difusion de la informacion concerniente al SIG debido a que se tenia mayor enfasis en las operaciones | Capacitacion de la documentacion del SIG ( SGC y SST) | Coordinador del SIG |  |  | X | Programar una capacitacion de actualizacion de la documentacion del SIG para el personal | Coordinador del SIG | 2022-05-16 | 2022-05-16 | X |  |  |  | ok | 2022-03-04
7 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NCm | 9001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 6.1.2 b) | En la matriz de riesgos y oportunidades, documento PD-DOC-008, se establecieron acciones para abordar los riesgos, pero estas no fueron realizadas (la mayoría de actividades estaban programadas para noviembre). | - | Debido a la Pandemia se registraron bajas en los ingresos de la empresa y cuando ya se activo la economia se priorizo por las operaciones y lamentablemente se descuido las acciones que se propusieron para la documentacion del SIG | Actualizar la matriz de riesgos y oportunidades y establecer responsables. | Gerente General/ Coordinador del SIG | 2022-01-05 | 2022-01-05 | X | Difusión de la nueva Matriz de riesgos y oportunidades con los responsables y nuevos plazos. | Coordinador del SIG | 2022-01-05 | 2022-01-05 | X |  |  |  | ok
8 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 45001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 6.1.3 | Ante la consulta a los colaboradores de gerencia y control de calidad sobre el cumplimiento de requisitos legales, no conocían qué requisitos legales aplicaban a la organización, p.e. algún tipo relacionado a la ley 29783 u otra de SST. La organización no cuenta con un listado de requisitos legales y aplicables. Tampoco hay registro del cumplimiento de los requisitos legales. | - | El personal no conocia sobre los requisitos legales debido a que no se realiazo una adecuada difusion | Modificar la matriz y agregar un item en el que se evidencie el cumplimiento con los documentos generados por la organizacion | Coordinador del SIG | 2022-04-11 | 2022-04-11 | X
9 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 45001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 6.1.4 | No hay planificación de las acciones para abordar los requisitos legales y respuesta ante emergencias. |  | El formato no contba con los item requeridos en su creacion | Modificar la matriz de requisitos legales y agregar un ítem en el que se evidencie el cumplimiento , responsables y acciones en caso de incumplimiento. | Coordinador del SIG | 2022-04-11 | 2022-04-11 | X | Elaborar documentos que nos ayuden en caso de respuesta ante emergencias de sismos e incendios. | Coordinador del SIG | 2022-04-11 | 2022-04-11 | X |  |  |  | ok
10 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 9001 45001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 6.2.1 | No hay información documentada sobre los objetivos del sistema de gestión. | - | Se contaba con los Objetivos del SIG sin embargo estos no se encontraban codificados | Se documentó y codifico el formato PD-DOC010 Programa de los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión | Gerencia General/ Coordinador del SIG | 15/01/2022 | 15/01/2022 | X | Revisar los Objetivos del SIG para confirmar su control y operatividad y de ser el caso modificarlos | Gerencia General/ Coordinador del SIG | 11/04/2022 | 11/04/2022 | X |  |  |  | ok
11 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 9001 45001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 6.2.2 | La organización no mantiene ni conserva información documentada sobre planes para lograr los objetivos del sistema de gestión integrado. Durante la auditoría se eobservó la ausencia de registros y evidencias al documento PD-DOC-010 Programa de objetivos del SIG. | - | Se contaba con los Objetivos del SIG sin embargo estos no se encontraban codificados | Revisar los Objetivos del SIG para confirmar su control y operatividad y de ser el caso modificarlos colocar los resultados | Gerencia General/ Coordinador del SIG | 11/04/2022 | 11/04/2022 | X | Adjuntar evidencia sobre la generación de los resultados de los Objetivos del SIG | Gerencia General/ Coordinador del SIG | 11/04/2022 | 11/04/2022 | X
12 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 9001 | Mantenimiento | Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 7.1.3 | La organización cuenta con su procediimento de mantenimiento, PD-DOC-009, pero no cuenta con programa de mantenimiento. La máquina CR1-507 tiene un último mantenimiento el 5/10/2020, limpieza y engrasado del motor y cambio de aceite. No se ha realizado el mantenimiento de octubre de 2021. No cuenta con el formato de verificación de equipos e infraestructura PD-FOR-XXX | - | La empresa cuenta con el Documento PD-FOR-009 Verficiacion de equipos en infraestructura y abarcaba ciertos aspectos de control de la maquinaria , lamentablemente no se habia considerado una frecuancia y el listado de equipos a realizar el mantenimiento | Elaborar el formato de Programa de programa de mantenimiento y ponerlo en practica y modificar el procedimiento de mantenimiento | Gerencia General/ Coordinador del SIG | 11/04/2022 | 11/04/2022 | X | [8 empty] | ok | Yano
13 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 9001 | Mantenimiento | Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 7.1.5 | En el procedimiento de gestión de mantenimiento se considera la verificación de la información, pero no se encontró ningún registro de calibración ni tampoco un programa de calibraciones. | - | Falta documentar la informacion para el control de las calibraciones | Elaborar el formato de Programa de calibraciones y ejecutarlo y modificar el procedimiento de mantenimiento. | Gerencia General/ Coordinador del SIG | 11/04/2022 | 11/04/2022 | X | [8 empty] | ok
14 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 9001 | Recursos Humanos | Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 7.1.6 | No se tiene la inducción de Wilber Tarqui. | - | No se documento de manera obligatoria esa actividad | Modificar el Procedimiento de Gestion de personal para documentar la actividad de dar la induccion a todo el personal | Gerencia General/ Coordinador del SIG | 11/04/2022 | 11/04/2022 | X | [8 empty] | ok
15 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 9001 45001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 7.2 | En el 2021 solo se tiene registro de una capacitación y no se evidenció el programa de capacitaciones de la empresa, documento PD-FOR-003. | - | Se realizaron capacitaciones, sin embargo esta no fueron documentadas debido a que no se contaba con mucha familiaridad con los documentos del SIG | Elaborar el registro de Programa de las capacitaciones con las correspondientes listas de asistencia. | Gerencia General/ Coordinador del SIG | 10/01/2022 | 10/01/2022 | X | [8 empty] | ok
16 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NCm | 9001 45001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 7.3 b, c y d) | Los trabajadores conocían su política, sin embargo no estaban concientes de los objetivos, ni su contribución a la eficacia del sistema. | - | Debido al Ritmo de trabajo no se realizo una adecuada difusion de los objetivos y lograr la participacion del personal para su elaboracion | Revisar los Objetivos del SIG para confirmar su control y operatividad y de ser el caso modificarlos con el personal | Gerencia General/ Coordinador del SIG | 11/04/2022 | 11/04/2022 | X | Difusion de la nuevos Objetivos del SIG | Coordinador del SIG | 2022-05-16 | 2022-05-16 | X |  |  |  | ok
17 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NCm | 9001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 7.4 d) | En la matriz de comunicaciones, documento PD- DOC-006, el modo de comunicación utilizado para quejas y reclamos difiere del que utilizan (no hay formato de quejas mencionado en la matriz de comunicación). | - | Se cuenta con un cuadro de seguimiento para quejas sin embargo no se documento un registro para su identificacion | Elaborar el formato de quejas , reclamos y sugerencias | Coordinador del SIG | 11/04/2022 | 11/04/2022 | X
18 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NCm | 9001 45001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 7.5.1 b) | En los procedimientos que tiene la organización, figuran varios formatos que no se han elaborado, p.e. formato de acción de mejora, registro de quejas y reclamos, etc. | - | No se documento el registro de Plan de mejora ni el de quejas reclamos y sugerencias debido a que se realizaba de forma verbal | Elaborar el Formato de Plan de Mejora y el Formato de Quejas , reclamos y sugerencias | Coordinador del SIG | 11/04/2022 | 11/04/2022 | X
19 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NCm | 9001 45001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 7.5.2 b y c) | En el formato de plan de auditoría hay un error de codificación dice PD-FOR-018 y debe decir PD-FOR-008. En la ficha de descripción de puestos falta codificación. Además, los procedimientos que estaban guardados en el drive estaban firmados por el elaborador mas no por el encargado de revisarlos y aprobarlos. | - | En el documento PD-DOC-007 Matriz de informacion documentada al formato plan de auditoria se le asigno el codigo PD-FOR-018 y no es como indica el auditor que deberia tener la codificacion PD-FOR-008 este corresponde a La lista de proveedores aprobados | Actualizacion de la lsita maestra de documentos con los nombres y codificaciones cuando se realice cambios | Coordinador del SIG | 11/04/2022 | en adelante | X | [9 empty] | Colocar lista de dpcumentos actualizada
20 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NCm | 9001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 7.5.3.1 a) | Los encargados de las áreas de confección y control de calidad no tienen acceso a la información documentada. | - | Se contaba con una carpeta en Drive sin embargo el personal no se familiariza mucho con la tecnologia | Se coloco un archivador que puede acceder todo el personal, el cual se actualiza según se requiera | Coordinador del SIG | 27/01/2022 | En adelante | X | [8 empty] | ok
21 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 9001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 7.5.3.2 | No hay evidencia que los encargados de las áreas de confección y control de calidad hayan recibido algún documento relacionado a sus respectivos procesos. Los documentos externos, como manuales de los equipos, no tienen identificación o están listados en algún documento. Se solicitó el manual de la CR1-507 y no estaba accesible. | - | Inadecuada difusion de la informacion concerniente al SIG debido a que se tenia mayor enfasis en las operaciones. No se considero como documentos externos los manuales de los equipos. | Capacitacion de la documentacion del SIG ( SGC y SST) | Coordinador del SIG | colocar la fecha de las lista de asistencia en la que les dieron a conocer esa informacion adjuntar lista como evidencia |  | X | Incorporar los manuales de los equipos como documentacion externa en la lista maestra de documentos. | Coordinador del SIG | 2022-05-11 | 2022-05-11 | X |  |  |  | coloque el listado de documentos externos para actualizar la matrizs
22 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 45001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 8.1.3 | La organización dispone de un procedimiento de gestión de cambios, sin embargo no ha confeccionado el formato de acción de mejora PD-DOC-XX. | - | No se documento el registro de Plan de mejora debido a que se realizaba de forma verbal | Elaborar el Formato de Plan de Mejora y ponerlo en practica | Coordinador del SIG | 11/04/2022 | 11/04/2022 | X
23 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 45001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 8.1.4 | En el procedimiento de gestión de compras, PD-PRO-006, no se han mencionado los criterios para el proceso de compras con sus contratistas. | - | La actividad se realiza en la practica sin embargo no se genero informacion documentada que lo evidencie | Generar el formato la orden de compra para requerimientos de contratistas y compras en general en el que se detalle cuales son los requisitos | Coordinador del SIG | 11/04/2022 | 11/04/2022 | X
24 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NCm | 9001 | Comercial | Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 8.2.1 c) | El entrevistado menciona que la organización tiene un procedimiento PD-PRO-005 Procedimiento de gestión de salidas no conformes con el que tratan las quejas y reclamos. Las quejas y reclamos se reciben vía correo electrónico, mensaje whatssapp y llamada telefónica, al respecto no hay registro de quejas y reclamos. En su tratamiento mencionaron que se realiza una reunión para analizar el problema, sin embargo no hay registro de las acciones correctivas ante quejas o reclamos. | - | No se contaba con informacion documentada en la cual se traslade las quejas o reclamos que puedan recibirse via telefonica o whasapp | Se elaborara registro control de quejas PD-FOR-013en el cual se cuenta con item para colocar las acciones a implementar para su tratamiento | Coordinador del SIG | 10/01/2022 | 10/01/2022 | X | Elaborar el formato de quejas , reclamos y sugerencias para que larecepcion se documente y no quede de manera verbal | Coordinador del SIG | 11/04/2022 | 11/04/2022 | X
25 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 45001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 8.2 | La organización no dispone de evidencias del establecimiento o implementación de procedimientos para preparación y respuesta ante emergencias, no tiene documentación relacionada. Tampoco dispone de formatos o registros. | - | Debido a que la implementacion de los dos sistemas se realizo de forma simultanea se abracaron algunos aspectos del SIG sin embargo aun falta documenter algunos como este punto | Contar con un documento informe de simulcro em el que quede evidencia de la actividad | Coordinador del SIG | 10/01/2022 | 10/01/2022 | X | Elaborar Documentacion ( acciones a realizar en un incendio , en un sismo) que acompañe al procedimiento de prepracion y respuesta ante emergencias para que sustente dicho proceso | Coordinador del SIG | 11/04/2022 | 11/04/2022 | X |  |  |  | ok
26 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NCm | 9001 | Diseño | Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 8.3.2 | Se han definido las etapas y controles para el diseño, Creación de patrones o piezas. Se crean los patrones en el software gerber technology. Escalado de patrones. Elaboración de la contramuestra. Generación de ficha técnica. y finalmente la ficha técnica debe estar aprobada por el cliente. Se revisó en el sistema y la ficha 15502 no tiene evidencia de aprobación | - | No se ingreso adecuadamente el registro fisico al sistema ERP | Se modificara en el sistema ERP los item a completar referente a la aprobacion y demas | Gerente General | 25/04/2022 | 25/04/2022 | X | [8 empty] | ok
27 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 9001 | Diseño | Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 8.3.4 | La organización cuenta con un procedimiento de diseño de producto, documento PD-PRO-007, sin embargo no ha desarrollado una estrategia para controlar el proceso de diseño y desarrollo. | - | No se considero los controles que se realizan mediante el software y el sistema | Contar con el ingreso de la informacion al sistema para el control del diseño y desarrollo | Gerente General | 25/04/2022 | en adelante | X | [8 empty] | ok
28 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 9001 | Diseño | Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 8.3.5 | La organización no tiene un método para asegurarse la calidad del producto de diseño y desarrollo. | - | No se considero los controles que se realizan mediante el software y el sistema | Modificar el procedimiento de Diseño de productos e incorporar que los controles de calidad son ingresados en dicho sistema | Coordinador SIG | 25/04/2022 | 25/04/2022 | X
29 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 9001 | Diseño | Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 8.3.6 | La organización no ha establecido la manera de controlar los cambios en el diseñoy desarrollo de productos. | - | No se considero los controles que se realizan mediante el software y el sistema | Modificar el procedimiento de Diseño de productos e incorporar que los controles de cambios son ingresados en dicho sistema | Coordinador SIG | 25/04/2022 | 25/04/2022 | X
30 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 9001 | Logística | Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 8.4.3 | La empresa cuenta con un directorio de proveedores en su sistema ERP, sin embargo no es un listado aprobado de proveedores. Además no cuenta con la evidencia de las fichas de selección ni evaluación de ningún proveedor, aunque mencionó los criterios que utiliza como precio, tela, calidad | - | Se cuenta con un registro elaborado para el SIG donde se colocan el listado de proveedores aprobados pero adicionalmente en sistema ERP se maneja un directorio de proveedores, hubo confusion cuando se presento al auditor. No se llenaron las fichas debido a que no se designo un responsable y la frecuacia a realizarla | Modificar el procedimiento de compras en el que indique el responsable de llenar las fichas y la frecuencia | Coordinador SIG | 11/04/2022 | 11/04/2022 | X | [8 empty] | ok
31 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NCm | 9001 | Confección | Inés Quispe |  |  |  | 8.5.1 h) | En el área de producción se maneja el formato de ensamblado de prendas, PD-FOR-003, sin embargo no hay ninguna validación o verificación del mismo. | - | Se contaba con el registro sin embargo se omitio documentar esa parte de la validacion | Elaborar una nueva version del PD_For-003 en el que ya se encuentra la verificacion de la prenda | Coordinador SIG | 10/01/2022 | 10/01/2022 | X
32 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 9001 | Confección | Inés Quispe | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 8.5.6 | El área de confección no dispone de ninguna evidencia para el control de los cambios de la producción. | - | Se contaba con el registro sin embargo se omitio documentar la parte en la que se coloca en dicho registro los cambios en produccion | En el Formato ensable de prendas se adiciona la informacion sobre si se presentaron cambios en la elaboracion de la prenda | Coordinador SIG | 10/01/2022 | 10/01/2022 | X | En la Ficha técnica se adiciona los cambios que se puedan presentar en la elaboración de la prenda | Supervisor de Confecciones y Jefe de Ingeniería | 10/01/2022 | 10/01/2022 | X
33 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 9001 | Control de Calidad | Erika Espinoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 8.6 | No se cuenta con ningún registro de control de calidad del lote ni de la liberación del producto. | - | El registro que se tenia no contemplaba estos aspectos de informacion | Se modifico el formato de salidad no conformes | Coordinador SIG | 10/01/2022 | 10/01/2022 | X
34 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 9001 | Control de Calidad | Erika Espinoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 8.7 | No se cuenta con el formato ni ningún registro de las salidas no conformes de producción o hacia los clientes. | - | El registro que se tenia no contemplaba estos aspectos de informacion | Se modifico el formato de salidad no conformes | Coordinador SIG | 10/01/2022 | 10/01/2022 | X
35 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 9001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 9.1.1 | Aunque hay indicadores de producción como eficiencia del personal, la organización no ha definido parámetros para evaluar la eficacia del sistema de gestión integrado. | - | El actual cuadro de indicadores no se ajsuta a las mediciones que se pueden realizar en el SIG | Actualizar el cuadro de indicadores para evaluar la eficacia del SIG | Gerente General/ Coordinador SIG | 02/05/2022 | 02/05/2022 | X
36 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 9001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 9.1.2 | La organización no tiene elaborado el formato de seguimiento de satisfacción del cliente por pedido que figura en su procedimieno de gestión comercial PD-PRO-010, ni tiene evidencias del seguimiento de la percepción del cliente | - | Debido a que al termino y entrega de cada pedido se solicita verbalmente nos indique la satisfaccion del cliente, no se utiliza formatos porque es muy frecuente y lamentablemente el llenar una encuesta incomodaria al cliente, pero si es necesario establecer aunque sea semestralmente la documentacion en cuanto a la satisfaccion de los clientes | Establecer en el procedimiento de comercial la frecuencia de aplicación de la encuesta de satisfaccion | Gerente General/ Coordinador SIG | 11/04/2022 | 11/04/2022 | X | Elaborar el formato de encuesta de satisfaccion | Gerente General/ Coordinador SIG | 11/04/2022 | 11/04/2022 | X
37 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 9001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 9.1.3 | La organización dispone de datos para seguimiento y medición de los procesos productivos mas no para evaluar el desempeño del sistema de gestión. | - | Se priorizo por cumplir con las operaciones para la entrega de los pedidos y no se designo la responsabilidad para acopiar la informacion de los resultados del desempeño del SIG | Disponer a la persona responsable de acopiar la información de los resultados de los indicadores Gerente General | Gerente General | 02/05/2022 | 02/05/2022 | X
38 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 9001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 9.2.2 | La organización no dispone de un programa de auditorías, el cual figura en su procedimiento de gestión de auditorías internas, PD-PRO-015. | - | No se documento la fecha de auditoria | Elaborar el programa de auditorias internas para el 2022 | Coordinador SIG | 11/04/2022 | 11/04/2022 | X
39 | Auditoria Interna | 2022-04-10 | Peter Jhonatahan Vermeo | NC | 9001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | - | Sistema de Gestion de Calidad Sistema de Gestion de Seguridad y salud en el Trabajo | ISO 9001:2015 ISO 45001:2018 | 10.2 | La organización dispone de un procedimiento de acciones correctivas, PD-PRO-014, aprobado el 10/08/2021 y menciona el formato de solicitud de acción correctiva, que no está elaborado y tampoco hay registros de las no conformidades detectadas. | - | No se contaba con informacion documentada debido a que las operaciones se incrementaron y no se documentaron | Se elaboro el nuevo formato de solicitud de accion correctiva y se llenaron las no conformidade | Coordinador SIG | 11/04/2022 | 11/04/2022 | X

## Plan de Mejora
[5 empty] | 1 | 2
Nro. | TIPO DE HALLAZGO | NORMA | PROCESO | AUDITADO | REQUISITO RELACIONADO | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD / HALLAZGO | ACCION A REALIZAR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINO | DURACION | RECURSOS NECESARIOS | RESPONSABLE | ESTADO | ACCION A REALIZAR | FECHA DE INCIO | FECHA DE TERMINO | DURACION | RECURSOS NECESARIOS | RESPONSABLE | ESTADO | OBSERVACIONES | INFORME DE LOS RESULTADOS
1 | OM | 9001 | Gerencia | Omar Mendoza | 4.1 | Se realizó el análisis del contexto de la organización, PD-DOC-001 Matriz FODA, pero no están definidades las actividades de seguimientos, hay situaciones que obligan a realizar el cambio de la matriz | ModiFicar el Documento PD-DOC-001 Matriz FODA agregael seguimiento y responsables | 2022-04-01 | 2022-04-12 | 12 dias | Tiempo | Coordinador SIG | C | [8 empty] | Se realizo la modificacion de la Matriz FODA y se agrego las estrategias a cumplir para el Sistema Integrado de Gestion se cumplio el 11/04/2022
2 | OM | 9001 | Gerencia | Omar Mendoza | 4.2 | En el documento PD-DOC-002, matriz de partes interesadas, falta algunas partes interesadas como la municipalidad, Indeci, etc. No están establecidas actividades de seguimiento. | Modificar el Documento PD-DOC-002 Matriz de partes interesadasincorporando la parte interesada Mucipalidad e INDECIy se agredo un plan de accion para el seguimiento | 2022-04-05 | 2022-04-12 | 7 dias | Tiempo Internet Personal | Coordinador SIG | C | [8 empty] | Se realizo la modificacion de la Matriz de partes Interesadas y se agrego el plan de accion se realizo el dia 11/04/2022
3 | OM | 45001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | 6.1.2.1 | Dentro de la identificación de peligros falta considerar los factores psicosociales de las actividades. Además algunos peligros que se han considerado en la matriz de peligros son actos subestándar. | Actualizar la Matriz y agregar factores psicosociales | 2022-02-01 | 2022-02-05 | 5 dias | Tiempo Internet Personal | Coordinador SIG | C | [8 empty] | Se realizo la modificacion de la Matriz IPERC y se agrego los factores psicosociales se realizo el dia 05/02/2022
4 | OM | 9001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | 6.3 | La organización dispone de un procedimiento de gestión de cambios, sin embargo no ha confeccionado el formato de acción de mejora PD-DOC-XX | Se elaboro el formato Plan de Mejora | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 6 dias | Tiempo Internet Personal | Coordinador SIG | C | [8 empty] | Se actualizo el formato de Plan de mejora el 11/04/2022
5 | OM | 9001 | Mantenimiento | Omar Mendoza | 7.1.4 | En las instalaciones hay bastantes luminarias inoperativas. | Comprar luminarias y colocarlas y considerarlas en el formato PD-FOR-009 Verificacion de equipos e infraestructura | 2022-04-20 | 2022-04-28 | 2 dias | Tiempo Internet Personal | Gerente General | C | [8 empty] | Se compraron las luminarias que faltaban, se las coloco , y se las considero PD-FOR-009 Verificacion de equipos e infraestructura, se realizo el dia 28/04/2022
6 | OM | 9001 | Confección | Inés Quispe | 8.1 | Aunque el área de confección recibe la programación de producción por parte de gerencia, y designa los trabajos a los miembros del equipo, no hay evidencia ni de la planificación ni de los cambios planificados en producción. | Se da mediante ERP se modificara el procedimiento para colocar actividades en las que se evidencia la planificacion y el control de cambios de produccion | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 6 dias | Tiempo Internet Personal | Coordinador SIG | C | [8 empty] | Se modifico el procedimiento de confeccion considerando actividades de planificacion y el control de cambios de produccion , se realizo el dia 11/04/2022
7 | OM | 45001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | 8.1.1 | La organización cuenta con su procedimiento de identificación de peligros, PD-PRO-016, y algunas actividades para controlar y mantener el SST, sin embargo no hay mayor evidencia de la planificación e implementación de los procesos necesarios para cumplir los requisitos del SGSST. | Adjuntarlas fotos de cumplimiento de acciones del SST | 2022-04-05 | 2022-04-11 | 6 dias | Tiempo Internet Personal | Coordinador SIG | C | [8 empty] | Se adjunto fotos de lo implementado para controlar los riesgos de la SST , se realizo el dia 11/04/2022
8 | OM | 45001 | SIG | Erika Espinoza Omar Mendoza | 8.1.2 | Aunque se menciona la jerarquía de controles en su procedimiento de identificación de peligros, en su matriz IPERC estos controles no están diferenciados. | Se modifico la Matriz IPER C considerando todos los controles | 2022-02-01 | 2022-02-05 | 5 dias | Tiempo Internet Personal | Coordinador SIG | C | [8 empty] | Se modifico LA Matriz IPERC considerando la jerarquia de controles , se realizo el dia 05/02/2022
9 | OM | 9001 | Comercial | Omar Mendoza | 8.2.3 | Aunque la empresa maneja los requisitos con los clientes de manera directa, no se evidencian estos acuerdos o diferencias. | El requerimiento de pedido se ingreso al sistema ERP para que se ingrese por ese medio | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 5 dias | Tiempo Internet Personal | Coordinador SIG | C | [8 empty] | Se agrego al sistema ERP el formato de requerimiento de pedido , se realizo el dia 25/04/2022
10 | OM | 9001 | Logística | Omar Mendoza | 8.4.1 | En el procedimiento de gestión de compras, PD-PRO-006, la organización dispone de una metodología para la recepción de compras, sin embargo no hay ningún medio de validación del control de calidad del material o de la inconformidad del mismo. | Ya se cuenta con una Orden de Compra PD-FOR-022 recalcar en caso no se recepcione colocar la observacion | 2022-04-05 | 2022-04-10 | 5 dias | Tiempo Internet Personal | Coordinador SIG | C | [8 empty] | Se elaboro el formato Orden de compra y en el se coloca si hay alguna observacion en el pedido entregado o si se esta conforme , se realizo el dia 10/04/2022
11 | OM | 9001 | Control de Calidad | Erika Espinoza | 8.5.2 | La trazabilidad del producto se realiza muy bien hasta el pedido generado en el sistema ERP, falta el tramo con la materia prima y los requerimientos del cliente o las cotizaciones. | Se adicion al sistema ERP el requerimiento de Pedido colocar el formta DOC-FOR- 11 ingresarlo al sistema y poder controlar ahí desde el ingreso de pedidos | 2022-04-05 | 2022-04-10 | 5 dias | Tiempo Internet Personal | Coordinador SIG | C | [8 empty] | Se adiciono al sistema ERP el requerimiento de Pedido colocar el formta DOC-FOR- 11 ingresarlo al sistema y poder controlar ahí desde el ingreso de pedidos , se realizo el dia 10/04/2022
12 | OM | 9001 | Logística | Omar Mendoza | 8.5.3 | El cliente envía la materia prima para las confecciones de las prendas y aunque se almacena en anaqueles no hay ninguna disposición sobre su custodia. | Realizar la rotulacion de los pisos de los anaqueles | 2022-04-05 | 2022-04-10 | 5 dias | Tiempo Internet Personal | Coordinador SIG | C | [8 empty] | Se Realizo la rotulacion de los pisos de los anaqueles , se realizo el dia 10/04/2022
13 | OM | 9001 | Logística | Omar Mendoza | 8.5.4 | La organización dispone de anaqueles para el almacenamiento del producto terminado mas no cuenta con un procedimiento de almacenamiento establecido. | Cada producto que sale se entrega directamente al cliente no se cuenta con un almacen de proc¿ducto terminado porque no mantenemos las prendas en nuestro poder Adicionalmente se adjunta sus fichas tecnicas de cada producto terminado | 2022-04-05 | 2022-04-10 | 5 dias | Tiempo Internet Personal | Coordinador SIG | C | [8 empty] | Cada producto que sale se entrega directamente al cliente no se cuenta con un almacen de proc¿ducto terminado porque no mantenemos las prendas en nuestro poder Adicionalmente se adjunta sus fichas tecnicas de cada producto terminado , se realizo el dia 10/04/2022
14 | OM | 9001 | Gerencia | Omar Mendoza | 9.3 | La organización cuenta con un procedimiento de revisión por la dirección, PD-PRO-013, sin embargo no existe el formato del informe de revisión por la dirección PD-PRO-005. | Se elaboro el Formato Informe de Revision dpor la direccion | 2022-01-05 | 2022-01-10 | 5 dias | Tiempo Internet Personal | Coordinador SIG | C | [8 empty] | Se elaboro el Formato Informe de Revision dpor la direccion , se realizo el dia 10/01/2022