## Hoja1
[8 empty] | CRITERIOS DE EVALUACIÓN | [7 empty] | PLANIFICACIÓN
Nro. | Procesos | Subproceso | Sistema de Gestión | Riesgos/Oportunidad | Origen | Descripcion (Riesgo / Oportunidad) | Efectos | Calidad del Producto (SGC) | Cumplimiento de entrega (SGC) | Exceso de recursos (SGC) | Controles Operativos (SGC) | Afectación a trabajadores (SGSST) | Calculo | Resultado | Acciones Actuales para contrarestar el efecto | Estrategia (Acciones Adicionales) | Acciones | F. inicio | F. Final | Evaluacion de Eficacia | FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO
R-001 | P4. Diseño | Creacion de patrones o piezas | SGC | R | Partes interesadas | No se realice la actividad de verificacion de medidas | medidas distintas de la pieza y patrones | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | MEDIO | *Verificación por parte del responsable que genera el patron (Analista de patronaje y diseño) |  | *Establecer programa de Toma de conciencia sobre la importancia de la actividad por prenda *Publicar los lineamientos dentro de las instalaciones | 2021-10-01 | 2021-11-01 | Cumplimiento de tiempo promedio para la elaboracion del diseño del patron | Cada vez que se realiza un nuevo diseño o modelo.
R-002 | P4. Diseño | Creacion de patrones o piezas | SGC | R | Partes interesadas | No se realice la verificación de la cantidad de piezas que tiene el modelo | retraso del armado del muestra, muestra incompleta | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | MEDIO | *Verificacion por parte del Patronista |  | *Toma de conciencia sobre la importancia de la actividad por prenda *Publicar los lineamientos dentro de las instalaciones | 2021-10-01 | 2021-11-01 | Evaluacion de conocimiento por parte del responsable. Verificación de la actividad en campo.
R-003 | P4. Diseño | Escalonado de los patrones | SGC | R | Partes interesadas | No realice el escalado de acuerdo a los requerimientos y acuerdos con el cliente | Rechazo del trazo por parte del cliente, consumo adicional de recursos planificados | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | MEDIO | *Mantener por parte del Jefe de Producción coordinación con el cliente |  | *Establecer como lineamiento la confirmación mediante correo electronico o whattsapp los requerimiento del cliente. | 2021-10-01 | 2021-11-01 | Verificación de los acuerdo enviados al cliente
R-004 | P4. Diseño | Elaboración de la Contramuestra (prototipo) | SGC | R | Partes interesadas | No se considere las especificaciones del cliente, como el tipo de costura (tipo de maquina), puntara | Rechazo de muestra por parte del cliente, consumo adicional de recursos planificados | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | MEDIO | *Mantener por parte del Jefe de Producción coordinación con el cliente |  | *Establecer como lineamiento mediante correo electronico o whattsapp los requerimiento del cliente. | 2021-10-01 | 2021-11-01 | Verificación de los acuerdo enviados al cliente
O-001 | P4. Diseño | Elaboración de la Contramuestra (prototipo) | SGC | O | Partes interesadas | Entregar una muestra junto a un documento de aceptacion de la muestra por parte del cliente | Evitar posibles desacuerdos con el cliente que perjudiquen a la entrega final del producto | - | - | - | - | - | - | - | - |  | *Establecer como lineamiento la posibilidad de entregar una muestra al cliente |  |  | Verificación de generación de los cargos de entrega de la muestra
R-005 | P4. Diseño | Generacion de la ficha | SGC | R | Partes interesadas | El personal no tiene la competencia suficiente para utilizar las herramientas de diseño | Retraso para la elaboracion de los patrones y trazo del producto | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | MEDIO | *Se realiza la busqueda de personal con competencia de conocimiento en el uso del sistema de diseño |  | *Establecer la competencia como parte del perfil de responsable | 2021-10-01 | 2021-11-01 | Verificación del establecimiento de las competencias
R-006 | P5. Confección | Corte | SGC | R | Partes interesadas | Realizar el corte en la cantidad de capas equivocadas | Desperdicio de material, exceso de tiempo entre otros recursos | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | MEDIO | *Hoja de corte (especifica los requerimientos) |  | *Establecer programa de toma de conciencia sobre la importancia de la actividad *Publicar los lineamientos dentro de las instalaciones | 2021-10-01 | 2021-11-01 | -Verificación del cumplimiento del programa de toma de conciencia -Verificación de la publicacion de los lineamientos
R-007 | P5. Confección | Corte | SGC | R | Partes interesadas | Realizar cortes mal realizados | Recursos mal utilizados, desperdicio de material, exceso de tiempo de producción | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | MEDIO | *Se realiza trazo sobre todo el largo de la tela |  | *Toma de conciencia sobre la importancia de la actividad *Publicar los lineamientos dentro de las instalaciones | 2021-10-01 | 2021-11-01 | -Verificación del cumplimiento del programa de toma de conciencia -Verificación de la publicacion de los lineamientos
R-008 | P5. Confección | Ensamble | SGC | R | Partes interesadas | Realizar mala Interpretacion de la ficha tecnica en cuanto al uso del tipo de color de codigo de hilo, tipo de maquina, numero de aguja entre otros | Recursos mal utilizados, exceso de tiempo de producción | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 | MEDIO | - | Charla o Capacitación en cuanto a la interpretación de la ficha tecnica | *Toma de conciencia sobre la importancia de la actividad *Publicar los lineamientos dentro de las instalaciones | 2021-10-01 | 2021-11-01 | -Verificación del cumplimiento del programa de toma de conciencia -Verificación de la publicacion de los lineamientos
- | P5. Confección | Acabado | SGC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | *Toma de conciencia sobre la importancia de la actividad *Publicar los lineamientos dentro de las instalaciones
R-009 | P5. Confección | Despacho | SGC | R | Partes interesadas | Colocacion de etiquetas y armado de paquetes incorrectas | Exceso de tiempo de producción, desperdicio de recurso humano | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | MEDIO | *Hoja de despacho (cantidad, talla entre otro) |  | *Toma de conciencia sobre la importancia de la actividad *Publicar los lineamientos dentro de las instalaciones | 2021-10-01 | 2021-11-01 | -Verificación del cumplimiento del programa de toma de conciencia -Verificación de la publicacion de los lineamientos
R-010 | P5. Confección | Todos | SGC | R | Partes interesadas | No realizar la verificación previa de operatividad en cuanto al cableado electrico | Lesiones al Trabajador, daños materiales | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | MEDIO | *Recordatorio de la importancia de la verificación antes de inicio de operaciones |  | Ninguno | - | -
R-011 | P6. Gestión Comercial | Negociacion con el cliente | SGC | R | FODA | Sobre entendimiento de las necesidades de los clientes, lenguaje tecnico que no se conoce | No se entienda las necesidades del cliente o se tome mal los requerimientos del cliente | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | MEDIO | - | Documentar las necesidades como resultado de las reuniones | *Establecer el lineamiento de Documentar los terminos empleados por los clientes. | 2021-10-01 | 2021-11-01 | -Verificación de la implementación de los lineamientos y sus resultados
R-012 | P6. Gestión Comercial | Visita al cliente | SGC | R | FODA | No se llegue a tiempo a las instalaciones para la visita pactada | No se logre el acuerdo comercial con el cliente | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | MEDIO | *Asistir con anticipación a las instalaciones del cliente |  | Ninguno | - | - | -
- | P6. Gestión Comercial | Estudio de mercado | SGC | - | - | Ninguno | Ninguno | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Ninguno |  |  | Ninguno
R-013 | P6. Gestión Comercial | Lanzamiento de productos | SGC | R | FODA | Lanzamiento fuera de temporada | Perdida de oportunidad de venta | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | MEDIO | *lanzar los nuevos diseños con una anticipacion de 3 meses |  | Ninguno | - | - | -
R-014 | P10. Gestión Financiera | Declaración de impuestos | SGC | R | Partes interesadas | Realizar incorrectamente la declaración de los impuestos | Multas, mal manejos de los recursos | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | MEDIO | *Revisión de las declaraciones por parte del Gerente General |  | Ninguno | - | - | -
R-015 | P7. Gestión Logistica | Compra de Materiales | SGC | R | FODA | No contar con el material a tiempo a causa de paradas o huelgas o accidentes | Retraso en la producción y entrega al cliente | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | MEDIO | - | Comunicar al cliente y solicitar ampliación de plazo de entrega | Ninguno | - | - | -
R-016 | P7. Gestión Logistica | Compra de Materiales | SGC | R | Partes interesadas | Recepción de material dañado por parte del proveedor | Perdida de material, exceso de recursos para recuperación del material | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | MEDIO | *Cambio de proveedor |  | *Establecer como lineamiento la Evaluación al proveedor | 2021-10-01 | 2021-11-01 | -Verificación de la implementación de los lineamientos y sus resultados
R-017 | P7. Gestión Logistica | Compra de Materiales | SGC | R | Partes interesadas | Material de diferentes tonalidades | Retraso en la producción y entrega al cliente | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | ALTA | *Calculo de material, establecimiento de margenes, establecimiento en la orden de compra |  | Ninguno | - | -
R-018 | P7. Gestión Logistica | Distribución de entrega de pedidos | SGC | R | FODA | No se entregue a tiempo por factores de demora en la producción o el transportista | Incumplimiento de los acuerdos con el cliente | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | MEDIO | *Seguimiento a la producción |  | Ninguno | - | -
R-019 | P8. Mantenimiento y control de Equipo | Ejecución de Mantenimiento Preventivos y correctivos | SGC | R | FODA | No se cuente con los recursos al momento de realizar el mantenimiento | Parada inesperada de las maquinas, retraso en la entrega del producto | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 | MEDIO | *Planificación y seguimiento de los mantenimientos |  | Ninguno | - | -
R-020 | P8. Mantenimiento y control de Equipo | Ejecución de Mantenimiento Preventivos y correctivos | SGC | R | FODA | No se utilice adecuadamente las herramientas y maquinarias por parte del personal | Lesiones al Trabajador, daños materiales | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | ALTA | - | -Charla o Capacitación periodicas sobre el uso de herramientas y maquinarias -Inspecciones regulares | *Toma de conciencia sobre la importancia de la actividad *Publicar los lineamientos dentro de las instalaciones | 2021-10-01 | 2021-11-01 | -Verificación de la implementación de los lineamientos y sus resultados -Verificación de la publicacion de los lineamientos
R-021 | P3. Administración | Selección y contratacion de personal | SGC | R | FODA | No se realice adecuadamente una selección al trabajor | Retraso en la producción, desperdicio de recurso humano | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 12 | ALTA | *Selección de acuerdo al perfil de puesto |  | Ninguno | - | - | -
R-022 | P3. Administración | Cobro a los cliente | SGC | R | FODA | Mala gestion de cobranza | No se cuente con los recursos necesarios para la compra de materiales y pagos diversos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | BAJO | *Seguimiento de las ventas y pagos, en cuanto a dia de retraso |  | Ninguno
- | P3. Administración | pago a proveedores | SGC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Ninguno
R-023 | P3. Administración | pago de planillas | SGC | R | Partes interesadas | Baja produccion por descontento del trabajdor | Retraso en la producción, desperdicio de recurso humano | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | MEDIO | *Seguimiento de las ventas y pagos, en cuanto a dia de retraso |  | Ninguno | - | - | -
- | P3. Administración | manejo de caja | SGC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Ninguno
R-024 | P4. Recursos Humanos | Inducción de Personal | SGC | R | FODA | El personal no logro entender en su totalidad los temas abordados en el proceso de inducción | Prendas defectuosas, queja de cliente | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | ALTA | Cumplir con el tiempo de Inducción (20min) | Eliminar el Riesgo | Realizar de forma periodica la toma de conciencia a los trabajadores | 2021-10-01 | 2021-11-01 | Revisión del indice de salidas no conformes
03/08/2021
PD-DOC-008
Código:
Versión:
F. Aprob.:
001
MATRIZ RIESGOS Y OPORTUNIDADES

## DB
Procesos | Origen | SG | Estrategias
P1. Planeamiento Estrategico | FODA | Todos | Eliminar
P2. Gestión SIG | Partes Interesadas | Todos | Compartir
P3. Administración | Alcance del SIG | SGC | Evitar
P4. Recursos Humanos | Los peligros | SGC | Asumir
P5. Diseño | Los riesgos para la SST y otros riesgos | SGSST | Mantener
P6. Confección | Las oportunidades para la SST y otras oportunidades | SGSST
P7. Gestión Comercial | Los requisitos legales y otros requisitos | SGSST
P8. Gestión Logistica
P9. Mantenimiento y control de Equipo
P10. Control de Calidad
P11. Gestión Financiera