## Plan de mejora
Proceso | SIG |  |  |  | En proceso | P
Tipo de actividad que acciona el Plan | Matriz Legal |  |  |  | Culminada | C
Detalle 1 | Se realizó la evaluación de algunos requisitos legales dentro de las auditoría externa donde se encontraron incumplimientos de los siguientes requisitos: -En la evaluación de cumplimiento no se tiene reporte anual a la autoridad por RM N312-2011-MINSA-Protocolos de Exámenes Medico Ocupacionales en base a sus clausulas 6.1.9 y 6.1.10 -En base a la R.M. 005-2012 TR en el art.30 menciona que En el caso del inciso c) del artículo 35o de la Ley, las recomendaciones deben considerar los riesgos en el centro de trabajo y particularmente aquellos relacionados con el puesto o función, a efectos de que el trabajador conozca de manera fehaciente los riesgos a los que está expuesto y las medidas de protección y prevención que debe adoptar o exigir al empleador. Cuando en el contrato de trabajo no conste por escrito la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo, éstas deberán entregarse en forma física o digital, a más tardar, el primer día de labores. Sin embargo, durante el proceso de la auditoría no se pudo evidenciar la entrega de las recomendaciones al personal muestreado.
Detalle 2 | En la No Conformidad 03/03 de la auditoría interna menciona el incumplimiento la ubicación de la oficina de administración en base a RNE y RM 136-2021 Vivienda por la altura de las oficinas, ésta se encuentra cerrada dentro del sistema, sin embargo al momento de la visita se mantiene el funcionamiento del área administrativa en las mismas instalaciones. En el mapa de riesgos, se incluye un extintor al costado del baño en el área del taller de fabricación, el cual no se encuentra en el recorrido, según se declara no está actualizado mapa de riesgo incumpliendo el Requisito D.S. 005-2012 TR art 32 d).A10
Acción a realizar | Fecha de inicio | Fecha de termino | Duracion | Recursos necesarios | Responsable | Estado | Observacion
Se realizará la contratación de un médico ocupacional dentro de la misma institucion que nos realiza los exámenes médico ocupacional para emitir el Informe Anual de Vigilancia de la salud de los trabajadores a la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA). | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 90 dias | Presupuesto | Gestión Talento Humano | P | -
Se hará entrega de los contratos con sus respectivas recomendaciones de los Riesgos en el centro de trabajo con relación al puesto o funsión a los que esta expuesto, medidas de protección y prevención que deben adoptar o exigir al empleador. | 2023-07-27 | 2023-08-07 | 07 dias | Tiempo | Gestión de Talento Humano | P | -
Se concidera el traslado de las oficinas de Administración al área de almacen y viceversa con el fin de cumplir la base RNE y RM 136-2021 Vivienda por la altura de las oficinas. | 2023-07-27 | 2023-10-27 | 90 dias | Presupuesto/ Tiempo | Alta Dirección | P | -
Se realizará un cambio y nueva publicación del Mapa de Riesgo donde figura de manera erronea un extintor al costado del baño en el área de L-2 | 2023-07-27 | 2023-08-07 | 07 dias | Tiempo /Presupuesto | Supervisor de SST | P | -
Informe sobre los resultados del Plan de accion
05/01/2022
PD-FOR-014
Código:
Versión:
F. Aprob.:
001
PLAN DE MEJORA