## Plan de mejora
Proceso | COMERCIAL |  |  |  | En proceso | P
Tipo de actividad que acciona el Plan | Oportunidad de mejora 09 |  |  |  | Culminada | C
Detalle | Aunque la empresa maneja los requisitos con los clientes de manera directa, no se evidencian estos acuerdos o diferencias.
Acción a realizar | Fecha de inicio | Fecha de termino | Duracion | Recursos necesarios | Responsable | Estado | Observacion
El requerimiento de pedido se ingreso al sistema ERP para que se ingrese por ese medio | 2022-04-20 | 2022-04-25 | 5 dias | Tiempo Internet Personal | Coordinador SIG | C | -
Informe sobre los resultados del Plan de accion
Se agrego al sistema ERP el formato de requerimiento de pedido , se realizo el dia 25/04/2022
11/04/2022
PD-FOR-014
Código:
Versión:
F. Aprob.:
002
PLAN DE MEJORA