## Plan de mejora
Proceso | Logistica |  |  |  | En proceso | P
Tipo de actividad que acciona el Plan | Oportunidad de mejora 12 |  |  |  | Culminada | C
Detalle | El cliente envía la materia prima para las confecciones de las prendas y aunque se almacena en anaqueles no hay ninguna disposición sobre su custodia.
Acción a realizar | Fecha de inicio | Fecha de termino | Duracion | Recursos necesarios | Responsable | Estado | Observacion
Realizar la rotulacion de los pisos de los anaqueles | 2022-04-05 | 2022-04-10 | 5 dias | Tiempo Internet Personal | Coordinador SIG | C | -
Informe sobre los resultados del Plan de accion
Se Realizo la rotulacion de los pisos de los anaqueles , se realizo el dia 10/04/2022
11/04/2022
PD-FOR-014
Código:
Versión:
F. Aprob.:
002
PLAN DE MEJORA